**Отчет по исполнению**

**муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства и торговли в городском округе**

**город Арзамас Нижегородской области на 2015 – 2017 годы»**

**за 2017 год**

Муниципальная программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии  малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Законом Нижегородской области от 05.12.2008 № 171-З «О развитии малого и среднего предпринимательства в Нижегородской области».

Отчет по исполнению муниципальной программы составлен в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ города Арзамаса, утвержденным постановлением администрации города Арзамаса от 04.04.2014 № 566.

Разработчик-координатор муниципальной программы - департамент экономического развития администрации г. Арзамаса.

Исполнители мероприятий муниципальной программы: департамент потребительского рынка и услуг, Комитет имущественных отношений города Арзамаса, Автономная некоммерческая организация «Арзамасский Центр развития предпринимательства», общественная организация «Союз предпринимателей г.Арзамаса», ГКУ «Центр занятости населения города Арзамаса».

Цель Муниципальной программы - Создание и обеспечение благоприятных условий для увеличения роли субъектов малого и среднего предпринимательства в социально-экономическом развитии города Арзамаса, содействие развитию малого и среднего бизнеса в приоритетных для муниципального образования направлениях деятельности.

Задачи муниципальной программы:

1.Создание и обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства на территории города Арзамаса и повышения их роли в социально-экономическом развитии города.

2. Создание условий для комплексного и рационального развития потребительского рынка города Арзамаса и наиболее полного удовлетворения потребностей населения в потребительских товарах посредством развития различных форм торговли, а также повышения конкурентоспособности организаций торговли.

Срок реализации – 2015-2017 годы.

Муниципальная программа состоит из двух подпрограмм: Подпрограммы 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе город Арзамас Нижегородской области на 2015-2017 годы» и Подпрограммы 2 «Развитие торговли в городском округе город Арзамас Нижегородской области на 2015-2017 годы».

**Результаты реализации мероприятий в разрезе подпрограмм**

**муниципальной программы.**

**Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе город Арзамас Нижегородской области на 2015-2017 годы»**

Реализация мероприятий Подпрограммы 1 направлена на достижение цели - создание и обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства на территории города Арзамаса и повышения их роли в социально-экономическом развитии города.

В 2017 году в рамках Подпрограммы 1 реализован комплекс мероприятий, направленных на решение задач Подпрограммы 1 по:

1. Формированию благоприятной внешней среды для развития малого и среднего предпринимательства.
2. Стимулированию социальной ответственности бизнеса.
3. Совершенствованию кредитно-финансовой и инвестиционной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
4. Имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
5. Информационному обеспечению субъектов малого и среднего предпринимательства.
6. Консультационной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства.
7. Повышению уровня квалификации кадрового состава предприятий малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки СМиСП.

В рамках направления по формированию благоприятной внешней среды для развития малого и среднего предпринимательства, регулярно:

- проводились мониторинги проблем, сдерживающих развитие малого и среднего предпринимательства в городе, основных показателей деятельности малых предприятий, а также расходов местного бюджета, направленных на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства в городе;

- осуществлялось в установленном порядке ведение Реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки;

- проведена работа по привлечению субъектов малого предпринимательства к реализации муниципального заказа.

Нормами Федерального закона №44-ФЗ предусмотрено размещение процедур закупок для субъектов малого предпринимательства и социально-ориентированных некоммерческих организаций.

Постоянно ведется работа по привлечению субъектов малого предпринимательства к закупкам товаров, работ, услуг для муниципальных нужд. Для субъектов малого предпринимательства объявляются отдельные торги, извещения о которых размещаются в единой информационной системе в сети Интернет.

Для СМП и социально-ориентированных некоммерческих организаций в 2017 году размещено 116 процедур закупок на сумму 86,9 млн.руб., в том числе:

- из общего количества аукционов (193) для СМП проведено 104 аукциона на сумму – 84,8 млн. руб.

- из общего количества запросов котировок (16) для СМП проведено 12 запросов котировок на сумму – 2,1млн. руб.

Доля муниципального заказа, размещенного у субъектов малого предпринимательства в общем годовом объеме закупок товаров, работ, услуг в 2017 году составила 27 %.

В целях легализации заработной платы, повышения её уровня при администрации города осуществляла деятельность Межведомственная комиссия по экономической безопасности с участием представителей налоговой инспекции, пенсионного фонда, фонда социального страхования, отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Отдела МВД России по г. Арзамасу, Арзамасского межрайонного следственного отдела следственного комитета РФ по Нижегородской области.

Департаментом экономического развития по данным Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 1 по Нижегородской области ежеквартально проводился мониторинг малых предприятий, работодателей - индивидуальных предпринимателей, выплачивающих среднюю заработную плату работникам, ниже областной минимальной заработной платы.

В 2017 году проведено 18 заседаний межведомственной комиссии по экономической безопасности, заслушано 64 руководителя малых предприятий и 8 индивидуальных предпринимателей, выплачивающих заработную плату работникам ниже областной минимальной заработной платы, 44 руководителя предприятий, имеющих задолженность в бюджет по налогам на доходы физических лиц, 13 руководителей предприятий, имеющих задолженность во внебюджетные фонды (ПФ, ФСС), 5 индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность, но имеющих наемных работников без оформления трудовых отношений. В результате проведенной работы заработная плата у работодателей, заслушанных на заседаниях комиссии, повысилась на 23 %, погашено недоимки по НДФЛ 10 млн. 613,4 тыс. рублей.

Комитетом имущественных отношений сформирован и актуализирован Перечень муниципального имущества для предоставления его во владение и (или) в пользование СМиСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМиСП (Постановление администрации №1376 от 06.09.2017). 4 субъектам малого и среднего предпринимательства предоставлено в аренду 4 помещения, находящиеся в муниципальной собственности городского округа город Арзамас и включенные в Перечень муниципального имущества для предоставления его во владение и (или) в пользование СМиСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМиСП.

Администрацией города оказана финансовая поддержка на содержание и обеспечение текущей деятельности Автономной некоммерческой организации «Арзамасский Центр развития предпринимательства» (далее - АНО «АЦРП») за счет средств местного бюджета в сумме 165,0 тыс.руб.

В течение отчетного года на базе АНО «АЦРП» организовывались и проводились круглые столы, информационные и обучающие семинары по вопросам, представляющим интерес для предпринимателей города. Всего за 2017 год услугами Центра воспользовались **3578** человек.

На базе АНО «АЦРП» проводилось обучение и подготовка предпринимателей, руководителей малых предприятий и граждан по обучающим программам: «Пользователь ПК», «Основы предпринимательской деятельности», «Пользователь ПК со знанием 1С-Бухгалтерии», «Кадровое делопроизводство», «ПТМ» «Бухгалтерский учет», «Управление персоналом». Образовательные услуги оказаны **308**  человекам.

С целью повышения культуры предпринимательской деятельности проводилось обучение и проверка знаний по охране труда для руководителей и специалистов предприятий, подготовка документации по охране труда для организаций всех форм собственности. За 2017год на базе Центра прошли обучение по охране труда **212** человек.

**Подпрограмма 2 «Развитие торговли в городском округе город Арзамас Нижегородской области на 2015-2017 годы»**

Реализация Подпрограммы 2 направлена на достижение цели - Создание условий для комплексного и рационального развития потребительского рынка города Арзамаса и наиболее полного удовлетворения потребностей населения в потребительских товарах посредством развития различных форм торговли, а также повышения конкурентоспособности организаций торговли.

В рамках Подпрограммы 2 выполнен комплекс мероприятий, направленных на решение следующих задач:

1. Максимальное полное удовлетворение потребностей населения в услугах торговли путем создания эффективной товаропроводящей системы, соответствующей требованиям инновационного сценария развития экономики города в целом:

- повышение эффективности регулирования сектора торговли;

- информационно-аналитическое обеспечение отрасли торговли;

- развитие инфраструктуры торговли (повышение территориальной доступности торговых объектов для населения, в том числе в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах);

- увеличение доли присутствия в организациях торговли товаров нижегородских товаропроизводителей;

- обеспечение условий для развития конкуренции;

- снижение кадрового дефицита в торговле, повышение уровня профессиональной подготовки.

2. Формирование благоприятной внешней среды и популяризация сферы торговли в целях развития малого и среднего предпринимательства:

- повышение эффективности организации деятельности сферы потребительского рынка для решения задач качественного преобразования сети предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания, формирования современных торговых комплексов, повышения уровня обслуживания населения города.

Департаментом потребительского рынка и услуг организовано и проведено 8 заседаний Межведомственной комиссии в сфере потребительского рынка и услуг города Арзамаса в целях решения задач связанных с формированием позитивного имиджа местных производителей, информационно- аналитическим обеспечением хозяйствующих субъектов организующих свою деятельность в сфере потребительского рынка и услуг, решения вопросов размещения нестационарных торговых объектов мелкорозничной сети на территории города Арзамаса, а также вопросов связанных с регулированием сферы оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории города.

На официальном сайте администрации города и в официальных СМИ размещалась информация:

- по предоставлению муниципальных услуг в сфере потребительского рынка и услуг;

- по осуществлению функций муниципального контроля;

- нормативные правовые акты принимаемые администрацией города Арзамаса в сфере регулирования потребительского рынка и услуг;

- ежеквартально обновляется информация по торговому реестру, для размещения на официально сайте министерства промышленности, торговли и предпринимательства НО;

За 2017 год в официальных СМИ города Арзамаса опубликовано 35 официальных сообщений.

В 2017 году фактическая обеспеченность торговыми площадями в городе Арзамасе составляла 1 093,9 кв.м. на 1 000 жителей, при установленном для города нормативе 595кв. м. на 1000 жителей.

За 2017 год вновь введен 51 объект потребительского рынка и услуг, из них:

– 49 предприятий розничной торговли, площадью 4 453,32 кв.м кв.м. (закрыто 35 предприятий розничной торговли);

- 2 предприятия общественного питания;

Ежемесячно департаментом потребительского рынка и услуг за 2017 год разработано и принято 14 нормативных правовых актов, регулирующих развитие сферы потребительского рынка и услуг.

Проводился мониторинг за состоянием цен на потребительском рынке города по 5-и формам отчётности. Направлено 6 обращений на предприятия торговли в целях недопущения роста цен. По данным мониторинга присутствие нижегородских товаропроизводителей на полках торговых предприятий по отдельным группам составляет от 20 до 45 % Департаментом потребительского рынка и услуг администрации города Арзамаса проводится мониторинг розничных цен на социально значимые продовольственные товары.

В целях мониторинга за оборотом алкогольной продукции до юридических лиц и индивидуальных предпринимателей доводилась информация (заседания МВК, СМИ, официальный сайт администрации города Арзамаса, рассылка через интернет ресурс) о государственном регулировании деятельности на алкогольном рынке, основных требованиях и изменениях федерального и регионального законодательства, регулирующего розничную продажу алкогольной продукции.

В целях развития делового сотрудничества и реализации комплекса мер направленных на поддержку предприятий потребительского рынка и услуг, а также местных товаропроизводителей в 2017 году проведено 9 ярмарок, товаров производимых на территории города Арзамаса и Нижегородской области. В рамках плана мероприятий «Покупайте нижегородское» в 2017 г. проведено 2 выставки ярмарки, в которых приняли участие более 100 участников Организовано участие предприятий промпереработки и торговых предприятий города в областных выставках – ярмарках организованных Министерством промышленности, торговли и предприниматеьства Нижегородской области. Всего за 2017 г. приняли участие в выставках – ярмарках 5 предприятий. Финансирование в сумме 25 тыс. руб. производилось из внебюджетных источников.

В целях создания положительного имиджа нижегородских товаров и освещение вопросов качества и безопасности в средствах массовой информации опубликованы 3 статьи .

В целях формирования благоприятной внешней среды и популяризация сферы торговли, а также в целях развития малого и среднего предпринимательства повышения эффективности организации деятельности сферы потребительского рынка для решения задач качественного преобразования сети предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания, формирования современных торговых комплексов, повышения уровня обслуживания населения города департаментом потребительского рынка и услуг проведены следующие мероприятия:

- 21 июля 2017 года организованы и проведены мероприятия приуроченные к празднованию профессионального праздника «День торговли» (поздравления в СМИ, организация круглого стола с представителями отрасли), 1 представитель потребительского рынка города награжден почетной грамотой Министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области и др.;

- 05 октября 2017 года подготовлены и проведены мероприятия посвящённые «Дню старшего поколения», проведено праздничное совещание с вручением грамот и ценных подарков юбилярам отрасли торговля, общественное питание, бытовое обслуживание населения (награждено 30 человек). Организован праздничный концерт, поздравления в СМИ;

- с 20 по 29 декабря 2017 организован и проведён городской конкурс на «Лучшее украшение предприятия к Новому 2018 году и Рождеству Христову». В конкурсе приняли участие 28 предприятий потребительского рынка и услуг. По результатам конкурса награждены 12 победителей.

Специалисты департамента принимают участие в подготовке профессиональных кадров сферы потребительского рынка и услуг на базе АКТТ. Участвуют в приёмке государственных экзаменов.

**Результаты использования бюджетных ассигнований местного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы.**

В соответствии с решением Арзамасской городской Думы от 27.12.2016 № 112 «О бюджете городского округа город Арзамаса на 2017 год» на финансирование мероприятий Муниципальной программы было предусмотрено 200,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

В течение отчётного года изменения в программу не вносились.

Фактический объем финансирования мероприятий Муниципальной программы за 2017 год за счет средств местного бюджета составил **200,0 тыс. рублей.**

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе город Арзамас Нижегородской области на 2015-2017 годы» из местного бюджета выделено **180,0** тыс.руб., на реализацию мероприятий Подпрограммы 2 «Развитие торговли в городском округе город Арзамас Нижегородской области на 2015-2017 годы» из местного бюджета выделено **20,0** тыс.руб.

Данные о кассовых расходах местного бюджетов и прочих фактических расходах представлены в таблицах 1.1 и [1.2](#Par252).

**Таблица 1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований**

**бюджета городского округа город Арзамас Нижегородской области**

**на реализацию муниципальной программы**

| Статус | Наименование  муниципальной  программы,   подпрограммы  муниципальной  программы | Расходы (тыс. руб.) | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| сводная  бюджетная роспись,  план на 01.01.2017 | сводная  бюджетная  роспись   на  31.12.2017 | кассовое  исполнение |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| **Муниципальная программа** | **Муниципальная программа**  **«Развитие малого и среднего предпринимательства и торговли в городском округе город Арзамас Нижегородской области на 2015 – 2017 годы»** | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| **Подпрограмма 1** | **«Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе город Арзамас Нижегородской области на**  **2015-2017 годы»** | 180,0 | 180,0 | 180,0 |
| 180,0 | 180,0 | 180,0 |
| Мероприятие 1.12. Подготовка, издание и распространение среди СМиСП информационно – справочных материалов по вопросам малого и среднего предпринимательства |  | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| Мероприятие 6.2. Содержание и обеспечение текущей деятельности АНО «АЦРП» |  | 165,0 | 165,0 | 165,0 |
| **Подпрограмма 2** | **«Развитие торговли в городском округе город Арзамас Нижегородской области на 2015-2017 годы»** | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| Мероприятие 2.2. Организация и проведение ежегодных городских конкурсов в сфере потребительского рынка и услуг города Арзамаса |  | 20,0 | 20,0 | 20,0 |

Из запланированных программой 48 мероприятий выполнено 43, не выполнено или реализовано частично 5 мероприятий:

-издание аудио-видео продукции по вопросам малого и среднего предпринимательства- отсутствие финансирования;

-мониторинг СМиСП, получивших государственную поддержку за счет средств областного и федерального бюджетов – отсутствие участников;

-организация работы Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при главе муниципального образования – мэре города Арзамаса- заседания Совета не проводились, в связи с отсутствием предложений для рассмотрения;

-предоставление во владение и пользование имущества (нежилых помещений), находящегося в муниципальной собственности города СМиСП – предоставлено 1 субъекту из 3 запланированных

-не было внедрено новых видов услуг для СМиСП.

**Таблица 2. Сведения о достижении значений индикаторов муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Индикатор достижения цели | Ед. измерения | План | Факт | % выполнения |
| Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчёте на 10 тыс. чел. населения | Единиц  на 10 тыс.  человек населения | 431,0 | 394,1 | 91% |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства | Ед. | 4502 | 4120 | 92% |
| в т.ч. : |  |  |  |  |
| -количество малых предприятий |  | 1252 | 1110 | 89% |
| -количество средних предприятий |  | 8 | 10 | 125% |
| - число ПБОЮЛ |  | 3242 | 3000 | 93% |
| Доля занятых в малом и среднем предпринимательстве в общей численности занятых в экономике города | % | 23,2 | 23,8 | 103% |
| Среднесписочная численность работников в малом и среднем бизнесе | Чел. | 11344 | 11404 | 101% |
| Среднемесячная заработная плата работающих: | Руб. |  |  |  |
| - на малых предприятиях |  | 18624,0 | 22247,0 | 119% |
| - на средних предприятиях |  | 16923,0 | 20556,0 | 121% |
| - у ПБОЮЛ |  | 9350,0 | 9412,0 | 101% |
| Доля налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в собственных доходах местного бюджета | % | 22 | 18,6 | 85% |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполнено работ (оказано услуг) собственными силами малыми предприятиями | млн.руб. | 4504,0 | 4992,2 | 111% |
| Доля отгрузки малых предприятий в общегородском объёме отгруженной продукции | % | 11,5 | 10,0 | 87% |
| Оборот розничной торговли | млн. руб. | 18934,0 | 23245,3 (оценка года) | 123% |
| Доля присутствия в организациях торговли товаров нижегородских товаропроизводителей | % | 80 | 45 | 56% |

Согласно Методики оценки эффективности муниципальных программ города Арзамаса Нижегородской области, утвержденной постановлением №111 от 31.01.2017 года, по результатам оценки эффективность реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе город Арзамас Нижегородской области на 2015-2017 годы» признана высокой (числовое значение **0,97)**.