**Аналитическая записка по итогам реализации**

 **Программы развития производительных сил городского округа город Арзамас Нижегородской области на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением администрации города Арзамаса от 10.12.2012 года №2422**

 **(с изменениями от 30.01.2018 года №113)**

**за 2017 год**

 *Основные итоги и эффективность реализации программы развития производительных сил*

Из 17 мероприятий программы развития производительных сил городского округа город Арзамас (далее - Программа), запланированных к реализации в 2017 году, реализовывались все 17 (или 100%).

За счет реализации Программы получено:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | По плану за 2017 год | Факт | % от плана |
| Объем инвестиций, млн. руб. | 1512,9 | 1746,4 | 115,4 |
| Объем отгруженной продукции, млн. руб. | 14107,0 | 15800,34 | 112,0 |
| Объем оборота розничной торговли и общественного питания, млн. руб. | 1444,2 | 1469,6 | 101,8 |
| Налоговые поступления в консолидированный бюджет области, млн. руб. | 564,08 | 606,42 | 107,5 |
| Создано новых рабочих мест, ед. | 152 | 159 | 104,6 |

Плановые задания достигнуты по всем основным социально-экономическим показателям.

В рамках Программы:

- введен в эксплуатацию Торговый центр «Династия», расположенный по адресу: ул. Володарского, д.132;

-построен пристрой к торговому центру «Оранж», по адресу :ул. Мира, д.26.

Мероприятия по реконструкции и техническому перевооружению, модернизации производства проводились на предприятиях: АО «АПЗ», ПАО «АМЗ», ЗАО «Арзамасский хлеб», ООО «АЛМЗ «Старт», ПАО «АНПП «Темп-Авиа», ООО «Арзамасское ПО «Автопровод».

Эффективность реализации Программы

|  |  |
| --- | --- |
| Доля проектов (мероприятий) ПРПС в общем объеме инвестиций по городскому округу, % | 58,8 |
| Доля проектов (мероприятий) ПРПС в общем объеме отгрузки по городскому округу, % | 34,63 |
| Доля проектов (мероприятий) ПРПС в общем объеме налоговых и неналоговых поступлений по городскому округу, % | 17,8 |